Приложение №1

к приказу от26.09.2022 №47

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ Присальской СШ №10

На 2022/2023 учебный год

Цель: Создать условия для реализации Плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

- Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности обучающихся;

- Выявить затруднения и проблемы входе реализации Плана;

- Повысить квалификацию педагогических кадров при формировании функциональной грамотности обучающихся;

- Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся;

- Обеспечить ведение информационных интернет ресурсов.

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовоеобеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовой базы на уровне федеральной и региональной политики в сфере общего образования | В течение года | Зам. директора по УВР | Педагогические работники ОО | Изучение нормативных документов. |

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Разработка и принятие локального акта, обеспечивающего реализацию Плана | Сентябрь 2022 | Зам. директора по УВР | Педагогические работники ОО | Комплекс утвержденных локальных актов |
| 1.3 | Разработка Плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся ОО на2022/2023 учебный год | Сентябрь 2022 | Зам. директора по УВР | Педагогические работники ОО | Разработанный План мероприятий по реализации |
| 2.Организационное и учебно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по реализации Плана | Сентябрь 2022 | Зам. директора по УВР | Педагогические работники ОО | Управление разработкой и реализацией Проекта |
| 2.2 | Презентация Плана | Сентябрь 2022 | Зам. директора по УВР | Педагогические работники ОО | Информирование о запуске Плана. Размещение Плана в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте школы |
| 2.2 | Внедрение в образовательный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Сентябрь 2022 | Администрация ОО | Педагогические работникиОО | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с Планом |

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Проведение Единого методического дня с проведением практического семинара по теме: «Функциональная грамотность как средство повышения образовательных результатов обучающихся» | 14 октября 2022 | Руководители ТГ | Педагогические работники ОО | Обмен успешными практиками формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.4 | Проведение общешкольного родительского Собрания на тему формирования и оценки функциональной грамотности | Октябрь 2022 | Администрация ОО Педагогические работники ОО | Родители | Информирование родителей о значимости функциональной грамотности для школьников, способов ее формирования, роли родителей в формировании функциональной грамотности |
| 2.7 | Представление опыта работы Проекта в ТГ | Март 2023 | Руководители ТГ | Педагогические работники ОО | Подведение промежуточных итогов Реализации Проекта |
| 3.Повышениеквалификациипедагогическихработников |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение квалификации педагогических Работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности: - Читательская грамотность; - Математическая грамотность; - Естественнонаучная грамотность; - Финансовая грамотность; - Глобальные компетенции; - Креативное мышление. | В течение Учебного года | Администрация ОО | Педагогические Работники ОО | Повышение компетентности Педагогических работников в области функциональной грамотности (неменее10%отобщегоколичества педагогов муниципалитета в год) |

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Организация мониторинга реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг уровня сформированности видов функциональной грамотности обучающихся: - математическая грамотность(7-8классы); - читательская грамотность(1-4классы); - естественнонаучная грамотность (5-6 классы); - глобальные компетенции; - креативное мышление. | Февраль-Март 2023 | Администрация ОО | Педагогические Работники ОО | Выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 4.2 | Разработка показателей результативности работы педагога по развитию функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2022 | Администрация ОО | Педагогические Работники ОО | Выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 4.3 | Сбор материалов по результатам мониторинга функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2022 | Администрация ОО | Педагогические Работники ОО | Выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся |

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Реализация практик по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обобщение инновационного опыта Педагогов ОО и представление опыта на заседаниях ТГ | В течение Учебного года | Администрация ОО Руководители ТГ | Педагогические Работники ОО | Пополнение банка методических разработок по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 6.Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ведение информационного ресурса, отражающего деятельность по развитию и оценке функциональной грамотности обучающихся в сети «Интернет», на сайте ОО. | В течение года | Администрация ОО | Педагогические Работники ОО | Информационное обеспечение реализации Плана |